Implementation Plan

URL 기반 상세페이지 자동 생성

구현 플랜 / 스프린트 백로그 / 테스트 전략

4주 스프린트  |  개발자 1명 기준

선행 문서: Feature PRD v1.0 + TDD v1.0

CONFIDENTIAL  |  2026.02  |  v1.0

# 1. 개요

## 1.1 목적

Feature PRD(무엇을 만들 것인가)와 TDD(어떻게 만들 것인가)를 기반으로, 실제 개발을 어떤 순서로, 언제까지, 어떻게 검증하면서 진행할 것인지를 정의한다.

## 1.2 전제 조건

- 개발자: 1명 (풀스택, Node.js/Next.js 경험)

- 기간: 4주 (20 영업일)

- 기존 플랫폼 MVP UI가 진행 중이거나 완료된 상태

- Supabase(DB), Vercel(배포), AWS S3 계정이 준비된 상태

- OpenAI API 키 또는 Anthropic API 키 보유

## 1.3 핵심 원칙

- PoC 먼저 — Week 1에 쿠팡 URL 1개를 터미널에서 돌려서 JSON 결과를 확인한다. 이것이 안 되면 나머지는 의미 없다.

- 점진적 확장 — 쿠팡 1개 -> 네이버 추가 -> 프론트 연동 -> 안정화 순서로 진행한다.

- 매일 동작하는 코드 — 매일 끝에 git push 가능한 상태를 유지한다. 3일 이상 동작 안 하는 코드를 안고 가지 않는다.

- 실패는 빨리 — 크롤링 차단, LLM 정확도 문제 등은 Week 1에 발견해야 한다. Week 3에 발견하면 일정이 깨진다.

# 2. 스프린트 개요 (4주)

| 주차 | 테마 | 목표 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | PoC + 쿠팡 크롤러 | 쿠팡 URL -> 구조화된 JSON 추출 성공 | 쿠팡 크롤러, LLM 프롬프트, 터미널 PoC 스크립트 |
| Week 2 | 파이프라인 + API | 전체 파이프라인 API로 동작, 이미지 처리 포함 | API 엔드포인트, 이미지 처리, 네이버 크롤러, DB 테이블 |
| Week 3 | 프론트엔드 + 통합 | 셀러가 실제로 URL 입력 -> 상품 등록까지 가능 | 프론트 UI, 셀러 플로우 통합, 범용 폴백 |
| Week 4 | 안정화 + QA | 20개+ URL 테스트 통과, 프로덕션 배포 준비 | 에러 처리, 모니터링, 테스트 리포트, 배포 |

# 3. Week 1 — PoC + 쿠팡 크롤러

목표: 터미널에서 쿠팡 URL을 넣으면 구조화된 상품 JSON이 출력된다.

## 3.1 태스크 목록

| ID | 태스크 | 담당 | 예상 | 상태 | 의존성/비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 프로젝트 초기 세팅 | Dev | 0.5d | TODO | Node.js 프로젝트, TypeScript, ESLint, 폴더 구조 |
| 1.2 | Playwright 환경 구성 | Dev | 0.5d | TODO | 설치, Docker 설정(로컬 개발용), 헤드리스 테스트 |
| 1.3 | 쿠팡 크롤러 v1 — 페이지 접속 + HTML 수집 | Dev | 1d | TODO | User-Agent 로테이션, 쿠키 관리, 스크롤 시뮬레이션 |
| 1.4 | HTML 전처리 모듈 | Dev | 0.5d | TODO | script/style/nav 제거, 속성 정리, 크기 90% 축소 |
| 1.5 | LLM 프롬프트 설계 + 테스트 | Dev | 1d | TODO | 시스템 프롬프트 + 유저 프롬프트, 3개 URL로 반복 테스트 |
| 1.6 | 출력 검증 모듈 (JSON 파서 + 필드 체크) | Dev | 0.5d | TODO | Zod 스키마 검증, 필수 필드 체크, 이미지 URL 정규화 |
| 1.7 | PoC 통합 스크립트 (CLI) | Dev | 0.5d | TODO | node scrape.ts <url> -> JSON 출력. 1.3~1.6 연결. |
| 1.8 | PoC 검증 — 쿠팡 URL 5개 테스트 | Dev | 0.5d | TODO | 닭가슴살, 프로틴, 간식, 음료, 도시락 각 1개 |

## 3.2 Day-by-Day 계획

| Day | 날짜 | 오전 (4h) | 오후 (4h) |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 월 | 1.1 프로젝트 세팅 + 1.2 Playwright 설치/테스트 | 1.3 쿠팡 크롤러 시작 — 페이지 접속, HTML 수집 확인 |
| D2 | 화 | 1.3 쿠팡 크롤러 완성 — 스크롤, 이미지 로드 대기 | 1.4 HTML 전처리 모듈 구현 + 크기 축소 확인 |
| D3 | 수 | 1.5 LLM 프롬프트 초안 작성 + API 연동 | 1.5 프롬프트 튜닝 — 쿠팡 URL 3개로 반복 테스트 |
| D4 | 목 | 1.6 출력 검증 모듈 (Zod 스키마) | 1.7 PoC 통합 — CLI 스크립트 완성 |
| D5 | 금 | 1.8 PoC 검증 — 5개 URL 테스트 + 결과 정리 | Week 1 회고, Week 2 준비, 차단 이슈 대응 방안 정리 |

## 3.3 Week 1 완료 기준 (Definition of Done)

- 쿠팡 닭가슴살 URL -> productName, mainImage, description, galleryImages 추출 성공

- 쿠팡 상세페이지 이미지(detailImages) 10장 이상 URL 추출 성공

- HTML 전처리 후 크기가 원본의 20% 이하

- LLM 출력이 Zod 스키마 검증 통과 (5개 중 4개 이상)

- 전체 소요 시간: URL 입력 -> JSON 출력 30초 이내

## 3.4 Week 1 리스크 및 대응

| 리스크 | 확률 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 쿠팡이 Playwright를 차단 | 높음 | stealth 플러그인 적용. 실패 시 ScrapingBee 등 외부 API를 D3까지 테스트. 외부 API로도 안 되면 네이버부터 시작하고 쿠팡은 후순위. |
| LLM 파싱 정확도 낮음 | 중간 | 프롬프트 3~5회 반복 튜닝. few-shot 예시 추가. 모델 변경 (mini -> sonnet). D3에 판단. |
| 상세 이미지 lazy load 미대응 | 중간 | 스크롤 딜레이 늘리기 (300ms -> 500ms). IntersectionObserver 시뮬레이션. network idle 대기. |

# 4. Week 2 — 파이프라인 + API

목표: HTTP API로 URL을 보내면 비동기로 크롤링 -> 파싱 -> 이미지 처리가 완료되고, 결과를 polling으로 받을 수 있다.

## 4.1 태스크 목록

| ID | 태스크 | 담당 | 예상 | 상태 | 의존성/비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | DB 테이블 생성 (scrape_jobs + Products 확장) | Dev | 0.5d | TODO | Supabase migration. TDD 8장 스키마 기반. |
| 2.2 | API 엔드포인트 — POST /api/scrape | Dev | 0.5d | TODO | URL 검증, 사이트 감지, 작업 생성, jobId 반환 |
| 2.3 | API 엔드포인트 — GET /api/scrape/{jobId} | Dev | 0.5d | TODO | 상태 조회, 결과 반환 |
| 2.4 | 비동기 작업 큐 구현 | Dev | 1d | TODO | Inngest 또는 BullMQ + Redis. 타임아웃 60초. 재시도 1회. |
| 2.5 | 이미지 다운로드 모듈 | Dev | 0.5d | TODO | 병렬 다운로드 (5개), Referer 헤더, 타임아웃, 실패 스킵 |
| 2.6 | 이미지 처리 모듈 (Sharp + S3) | Dev | 1d | TODO | 리사이징 1200px, WebP 변환, S3 업로드, CDN URL 생성 |
| 2.7 | 네이버 스마트스토어 크롤러 | Dev | 1d | TODO | JSON-LD 1순위, __PRELOADED_STATE__ 2순위, DOM 폴백 |
| 2.8 | 사이트 감지 + Strategy Pattern 구현 | Dev | 0.5d | TODO | URL 도메인 -> 크롤러 분기. CoupangScraper / NaverScraper / GenericScraper |
| 2.9 | 캐싱 (Redis) — 동일 URL 24시간 캐시 | Dev | 0.5d | TODO | URL 해시 키, TTL 24h. 캐시 hit 시 즉시 반환. |
| 2.10 | Rate Limit — 셀러당 분 5회 | Dev | 0.5d | TODO | Redis sliding window. 초과 시 429. |
| 2.11 | API 통합 테스트 — 쿠팡 3개 + 네이버 3개 | Dev | 0.5d | TODO | Postman 또는 스크립트. 성공/실패 케이스 모두. |

## 4.2 Day-by-Day 계획

| Day | 날짜 | 오전 (4h) | 오후 (4h) |
| --- | --- | --- | --- |
| D6 | 월 | 2.1 DB 마이그레이션 + 2.2 POST API | 2.3 GET API + 2.4 작업 큐 시작 |
| D7 | 화 | 2.4 작업 큐 완성 (Inngest 연동) | 2.5 이미지 다운로드 모듈 |
| D8 | 수 | 2.6 Sharp 처리 + S3 업로드 | 2.6 CDN URL 매핑 + 전체 파이프라인 연결 |
| D9 | 목 | 2.7 네이버 크롤러 구현 | 2.8 사이트 감지 + Strategy 분기 + 2.9 캐싱 |
| D10 | 금 | 2.10 Rate Limit + 2.11 통합 테스트 | 버그 수정, Week 2 회고, Week 3 준비 |

## 4.3 Week 2 완료 기준

- POST /api/scrape 호출 -> jobId 반환 -> polling -> 결과 수신 전체 플로우 동작

- 쿠팡 URL 3개, 네이버 URL 3개 모두 성공 (6/6)

- 이미지가 S3에 업로드되고 CDN URL로 접근 가능

- 동일 URL 재요청 시 캐시에서 즉시 반환 (1초 이내)

- Rate Limit 초과 시 429 응답

- 전체 소요 시간: 평균 20초 이내

# 5. Week 3 — 프론트엔드 + 통합

목표: 셀러가 브라우저에서 URL을 입력하면 상품이 자동으로 등록되는 전체 플로우가 동작한다.

## 5.1 태스크 목록

| ID | 태스크 | 담당 | 예상 | 상태 | 의존성/비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | URL 입력 UI 컴포넌트 | Dev | 0.5d | TODO | 입력 필드, 사이트 감지 표시, 지원 사이트 안내, 가져오기 버튼 |
| 3.2 | 로딩 상태 UI | Dev | 0.5d | TODO | 4단계 프로그레스 (접속 -> 읽기 -> 이미지 -> 생성), polling 연동 |
| 3.3 | 추출 결과 미리보기 UI | Dev | 1.5d | TODO | 편집 가능 폼, 추출 상태 아이콘(체크/경고/X), 이미지 그리드(드래그 순서 변경) |
| 3.4 | 상세페이지 이미지 미리보기 | Dev | 0.5d | TODO | 상세 이미지 목록, 삭제 버튼, 순서 변경, "원본 그대로 사용" 토글 |
| 3.5 | 에러 상태 UI | Dev | 0.5d | TODO | 에러 유형별 메시지, 수동 입력 전환 버튼, 재시도 버튼 |
| 3.6 | 셀러 등록 플로우 통합 — Step 0 추가 | Dev | 1d | TODO | 기존 Step 1~5 앞에 Step 0(URL 등록 방식 선택) 삽입. 추출 결과 -> Step 1 폼에 자동 채움. |
| 3.7 | POST /api/scrape/{jobId}/confirm API | Dev | 0.5d | TODO | 추출 결과 확정 -> Products 테이블에 저장 |
| 3.8 | 범용 폴백 크롤러 (GenericScraper) | Dev | 0.5d | TODO | Playwright + AI 범용 파싱. 미지원 사이트용. |
| 3.9 | 저작권 동의 UI | Dev | 0.5d | TODO | "본인의 상품입니다" 체크박스, 필수 체크 후 진행 |
| 3.10 | 통합 E2E 테스트 | Dev | 0.5d | TODO | 셀러 로그인 -> URL 입력 -> 추출 -> 수정 -> 가격 설정 -> 등록 완료 |

## 5.2 Day-by-Day 계획

| Day | 날짜 | 오전 (4h) | 오후 (4h) |
| --- | --- | --- | --- |
| D11 | 월 | 3.1 URL 입력 UI + 3.2 로딩 상태 UI | 3.2 polling 연동 + API 연결 |
| D12 | 화 | 3.3 추출 결과 미리보기 — 기본 폼 | 3.3 이미지 그리드 + 드래그 순서 변경 |
| D13 | 수 | 3.3 추출 상태 아이콘 + 3.4 상세 이미지 미리보기 | 3.5 에러 상태 UI + 3.9 저작권 동의 |
| D14 | 목 | 3.6 셀러 등록 플로우 통합 (Step 0 -> Step 1 자동 채움) | 3.7 confirm API + 3.8 범용 폴백 |
| D15 | 금 | 3.10 E2E 테스트 (쿠팡 + 네이버) | 버그 수정, Week 3 회고 |

## 5.3 Week 3 완료 기준

- 셀러가 브라우저에서 쿠팡 URL 입력 -> 추출 -> 확인 -> 가격 설정 -> 펀드 등록까지 전체 플로우 동작

- 추출 결과를 셀러가 수정할 수 있음 (텍스트, 이미지 순서, 삭제)

- 추출 실패 시 수동 입력으로 자연스럽게 전환됨

- 미지원 사이트 URL도 범용 파싱 시도됨 (성공 보장 불필요)

- 모바일(375px) 뷰에서 전체 플로우 동작

# 6. Week 4 — 안정화 + QA

목표: 20개+ 다양한 URL에서 안정적으로 동작하고, 프로덕션 배포 준비가 완료된다.

## 6.1 태스크 목록

| ID | 태스크 | 담당 | 예상 | 상태 | 의존성/비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | QA 테스트 — URL 20개 크로스 테스트 | Dev | 1d | TODO | 쿠팡 8개, 네이버 8개, 기타 4개. 아래 6.3 테스트 매트릭스 참조. |
| 4.2 | 에러 핸들링 보강 | Dev | 1d | TODO | 타임아웃, 네트워크 에러, 부분 실패, 이미지 깨짐 등 모든 엣지 케이스 |
| 4.3 | 프롬프트 튜닝 (2차) | Dev | 0.5d | TODO | QA에서 발견된 파싱 실패 케이스 기반 프롬프트 개선 |
| 4.4 | SSRF 방지 + 보안 검토 | Dev | 0.5d | TODO | 내부 IP 차단, 이미지 magic bytes 검증, 입력 sanitization |
| 4.5 | 모니터링 세팅 | Dev | 0.5d | TODO | 성공률, 소요 시간, LLM 비용 로깅. Slack 알림 연동. |
| 4.6 | 크롤링 워커 배포 (Railway) | Dev | 0.5d | TODO | Dockerfile, 환경 변수, health check |
| 4.7 | 프로덕션 배포 + Smoke Test | Dev | 0.5d | TODO | Vercel + Railway 프로덕션 배포. 쿠팡/네이버 각 1개 실제 테스트. |
| 4.8 | 문서 정리 + 인수인계 | Dev | 0.5d | TODO | README, 환경 변수 목록, 트러블슈팅 가이드, 프롬프트 관리 가이드 |

## 6.2 Day-by-Day 계획

| Day | 날짜 | 오전 (4h) | 오후 (4h) |
| --- | --- | --- | --- |
| D16 | 월 | 4.1 QA — 쿠팡 URL 8개 테스트 + 결과 기록 | 4.1 QA — 네이버 URL 8개 + 기타 4개 |
| D17 | 화 | 4.2 에러 핸들링 보강 (QA 결과 기반) | 4.3 프롬프트 튜닝 2차 |
| D18 | 수 | 4.2 에러 핸들링 마무리 + 4.4 보안 검토 | 4.5 모니터링 세팅 (로깅 + Slack 알림) |
| D19 | 목 | 4.6 Railway 배포 + 4.7 프로덕션 Smoke Test | 발견된 이슈 수정 |
| D20 | 금 | 4.8 문서 정리 | 최종 회고, 후속 과제 정리, v1.0 릴리즈 |

## 6.3 QA 테스트 매트릭스

20개 URL을 다음 기준으로 선정하여 테스트한다.

| # | 사이트 | 카테고리 | 특성 | 예상 난이도 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 쿠팡 | 닭가슴살 | 기본 상품, 옵션 있음 | 낮음 |  |
| 2 | 쿠팡 | 프로틴 | 상세 이미지 많음 (20장+) | 중간 |  |
| 3 | 쿠팡 | 간식 | 옵션 복잡 (맛 5개+) | 중간 |  |
| 4 | 쿠팡 | 도시락 | 영양 정보 포함 | 중간 |  |
| 5 | 쿠팡 | 음료 | 묶음 상품 (24병 등) | 낮음 |  |
| 6 | 쿠팡 | 프로틴 | 품절 상품 | 중간 |  |
| 7 | 쿠팡 | 닭가슴살 | 로켓배송 상품 | 낮음 |  |
| 8 | 쿠팡 | 샐러드 | 이미지 적음 (2장) | 낮음 |  |
| 9 | 네이버 | 닭가슴살 | 기본 상품 | 낮음 |  |
| 10 | 네이버 | 프로틴 | 옵션 복잡 | 중간 |  |
| 11 | 네이버 | 간식 | 리뷰 많은 인기 상품 | 낮음 |  |
| 12 | 네이버 | 도시락 | 상세페이지 이미지 매우 많음 | 중간 |  |
| 13 | 네이버 | 음료 | 동영상 포함 상세페이지 | 높음 |  |
| 14 | 네이버 | 소스 | 니치 카테고리 | 중간 |  |
| 15 | 네이버 | 프로틴 | 영양 정보 이미지에만 있음 | 높음 |  |
| 16 | 네이버 | 닭가슴살 | 할인 진행 중 (세일가) | 낮음 |  |
| 17 | 카카오톡딜 | 식품 | 톡딜 구조 | 중간 |  |
| 18 | 자사몰 | 닭가슴살 | Cafe24 기반 | 높음 |  |
| 19 | 기타 | - | 존재하지 않는 URL | 에러 처리 |  |
| 20 | 기타 | - | 상품이 아닌 페이지 (블로그 등) | 에러 처리 |  |

합격 기준: 쿠팡 8개 중 7개 이상 성공, 네이버 8개 중 7개 이상 성공, 에러 케이스 2개 모두 정상 처리.

## 6.4 Week 4 완료 기준

- QA 테스트 매트릭스 합격 기준 충족 (성공률 87% 이상)

- 모든 에러 케이스에서 수동 입력으로 자연스럽게 전환됨

- 모니터링 대시보드에서 성공률, 소요 시간, 비용 확인 가능

- 프로덕션 환경에서 Smoke Test 통과

- README + 트러블슈팅 가이드 작성 완료

# 7. 전체 태스크 요약

| 주차 | 태스크 수 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | 8개 (5일) | 쿠팡 크롤러, LLM 프롬프트, CLI PoC 스크립트 |
| Week 2 | 11개 (5일) | REST API, 이미지 파이프라인, 네이버 크롤러, 캐싱/Rate Limit |
| Week 3 | 10개 (5일) | 프론트엔드 UI, 셀러 플로우 통합, 범용 폴백, E2E 테스트 |
| Week 4 | 8개 (5일) | QA (20개 URL), 보안, 모니터링, 배포, 문서 |
| 합계 | 37개 (20일) |  |

# 8. 프로젝트 폴더 구조

src/

scraper/

index.ts              # 메인 오케스트레이터

strategies/

base.ts             # Scraper 인터페이스

coupang.ts          # 쿠팡 전용 크롤러

naver.ts            # 네이버 스마트스토어 전용

kakao.ts            # 카카오 톡딜 전용

generic.ts          # 범용 AI 파싱

site-detector.ts      # URL -> 사이트 감지

html-cleaner.ts       # HTML 전처리 모듈

browser-pool.ts       # Playwright 브라우저 풀 관리

ai/

parser.ts             # LLM API 클라이언트

prompts.ts            # 프롬프트 템플릿

validator.ts          # Zod 스키마 + 출력 검증

models.ts             # 모델 설정 (mini, sonnet 등)

images/

downloader.ts         # 병렬 이미지 다운로드

processor.ts          # Sharp 리사이징/변환

s3-uploader.ts        # S3 업로드 + CDN URL

api/

scrape/

route.ts            # POST /api/scrape

[jobId]/

route.ts          # GET /api/scrape/{jobId}

confirm/

route.ts        # POST /api/scrape/{jobId}/confirm

queue/

worker.ts             # 비동기 작업 워커

jobs.ts               # 작업 정의

db/

migrations/

001_scrape_jobs.sql

schema.ts             # Zod 스키마 + 타입

components/  (프론트엔드)

scraper/

UrlInput.tsx        # URL 입력 컴포넌트

ScrapeProgress.tsx  # 로딩 상태 표시

ScrapeResult.tsx    # 추출 결과 미리보기

DetailImageList.tsx # 상세 이미지 리스트

ErrorFallback.tsx   # 에러 + 수동 전환

tests/

fixtures/

coupang-sample.html   # 테스트용 HTML

naver-sample.html

scraper.test.ts

ai-parser.test.ts

image-processor.test.ts

api.test.ts

# 9. 환경 변수 목록

| 변수명 | 예시 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| OPENAI_API_KEY | sk-... | GPT-4o-mini용 API 키 |
| ANTHROPIC_API_KEY | sk-ant-... | Claude Sonnet 폴백용 |
| AWS_ACCESS_KEY_ID | AKIA... | S3 접근용 |
| AWS_SECRET_ACCESS_KEY | ... | S3 접근용 |
| AWS_S3_BUCKET | fitfood-images | 이미지 저장 버킷 |
| AWS_CLOUDFRONT_DOMAIN | cdn.example.com | CDN 도메인 |
| REDIS_URL | redis://... | Upstash Redis URL |
| SUPABASE_URL | https://xxx.supabase.co | DB 접속 URL |
| SUPABASE_SERVICE_KEY | eyJ... | 서비스 키 (서버용) |
| SCRAPER_WORKER_URL | https://worker.railway.app | 크롤링 워커 주소 |
| INNGEST_EVENT_KEY | ... | Inngest 이벤트 키 (큐 사용 시) |
| SLACK_WEBHOOK_URL | https://hooks.slack.com/... | 모니터링 알림용 |

# 10. 주요 의사결정 기록 (Decision Log)

구현 중 내려야 할 결정과 그 기준이다. 결정이 내려지면 이 섹션을 업데이트한다.

| # | 결정 사항 | 옵션 | 결정 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 크롤링 워커를 어디에 배포할 것인가 | Railway vs Render vs AWS Lambda | Week 1 D2까지 (Playwright 동작 확인 후) |
| D2 | LLM 1차 모델을 무엇으로 할 것인가 | GPT-4o-mini vs Claude Haiku | Week 1 D3까지 (프롬프트 테스트 후) |
| D3 | 비동기 큐를 무엇으로 할 것인가 | Inngest vs BullMQ + Redis | Week 2 D6까지 |
| D4 | 쿠팡 차단 시 외부 API를 쓸 것인가 | ScrapingBee vs Browserless vs 쿠팡 포기 | Week 1 D3까지 |
| D5 | 이미지 형식을 WebP로 통일할 것인가 | WebP only vs WebP + JPEG 폴백 | Week 2 D8까지 |
| D6 | 상세 이미지 최대 장수 | 20장 vs 30장 vs 무제한 | Week 2 D8까지 (S3 비용 기반) |

# 11. 릴리즈 체크리스트

Week 4 마지막 날, 프로덕션 배포 전에 다음을 모두 확인한다.

## 11.1 기능 검증

- 쿠팡 URL 3개 -> 추출 -> 등록 완료 성공

- 네이버 URL 3개 -> 추출 -> 등록 완료 성공

- 추출 실패 시 수동 입력 전환 정상 동작

- 동일 URL 재요청 시 캐시 반환

- Rate Limit 초과 시 429 응답

- 모바일 뷰 (375px)에서 전체 플로우 동작

## 11.2 보안

- SSRF 차단 (내부 IP 요청 불가)

- 이미지 파일 검증 (magic bytes)

- 셀러 인증 없이 API 접근 불가

- 저작권 동의 체크 없이 진행 불가

## 11.3 인프라

- Railway 워커 health check 정상

- S3 버킷 접근 권한 최소화 (public-read 아님, CloudFront만 접근)

- 환경 변수 프로덕션 값 세팅 완료

- 에러 발생 시 Slack 알림 도착 확인

## 11.4 문서

- README.md 작성 완료

- 환경 변수 목록 업데이트

- 트러블슈팅 가이드 (크롤링 차단 대응, 프롬프트 수정 방법)

- 프롬프트 관리 가이드 (수정 시 주의사항, 테스트 방법)

# 12. 후속 과제 (v1.0 이후)

MVP 릴리즈 후 데이터와 피드백을 기반으로 진행할 개선 사항이다.

| 순위 | 과제 | 기대 효과 | 예상 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 프롬프트 고도화 — 실제 실패 케이스 기반 | 추출 정확도 90% -> 95% | 1주 |
| 2 | 카카오 톡딜 전용 크롤러 | 지원 사이트 확대 | 3일 |
| 3 | Cafe24/Shopify 자사몰 대응 강화 | 자사몰 셀러 온보딩 용이 | 1주 |
| 4 | 영양 정보 OCR (이미지에서 추출) | 영양 정보 자동 입력률 향상 | 1주 |
| 5 | AI 볼륨 프라이싱 자동 제안 | 셀러 가격 설정 시간 단축 | 2주 |
| 6 | 다중 URL 대량 등록 | 셀러가 URL 10개를 한 번에 등록 | 1주 |
| 7 | 자동 테스트 파이프라인 (매일 URL 3개 크롤링) | 파서 깨짐 조기 감지 | 3일 |
| 8 | 크롤링 프록시 풀 구축 | 차단 대응 강화 | 1주 |

End of Document